Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, warunki, wymagania i planowane terminy realizacji (opis przedmiotu zamówienia):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj działania | Opis | Jednostka | Ilość | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |
| Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej (layuot strony www, tablic informacyjnych, layout ulotki, layout plakatu, layout zestawu ekspozycyjnego, layout płyty DVD z multimedialnymi, materiałami promocyjnymi, hasło promocyjne, wzór mailing, wzór papieru firmowego) | Przygotowanie spójnej linii graficznej dla wymienionych materiałów wraz z proponowanym hasłem promocyjnym dla zadań.Przekazanie w formacie PDF oraz pliku otwartym do wykorzystania samodzielnego przez Beneficjenta.Wszystkie materiały (projekty) zgodne z obowiązującymi wytycznymi. | szt | 1 | III kwartał 2018 | IV kwartał 2018 |
| Podstrona internetowa na domenie [www.zwik.skawina.pl](http://www.zwik.skawina.pl) | Opracowanie, uzgodnienie z Zamawiającym , wprowadzenie treści oraz aktualizacja min 1 x miesiąc.Po zakończeniu Projektu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dane dostępowe do podstrony wraz z przeszkoleniem wskazanego personelu.Treści wyjściowe na stronę dostarczy Zamawiający | szt  | 1 | III kwartał 2018 | IV kwartał 2018 |
| Materiały multimedialne (3 spoty promocyjne) | Opracowanie, uzgodnienie z Zamawiającym, uzgodnienie z lokalna/regionalna TV emisji spotu promocyjnegoCzas 30 sekundKażda edycja przekazana Zamawiającemu na płycie DVD w ilości 5 szt | szt szt szt | 111 | IV kwartał 2018II kwartał 2019II kwartał2020 | IV kwartał2018III kwartał2019IV kwartał2020 |
| Materiały multimedialne (2 filmy promocyjne) | Opracowanie scenariusza, nagranie i wykonanie materiału filmowego podczas realizacji Projektu.Wersja udźwiękowiona w języku polskim, możliwe wywiady. Czas 3- 4 minut każdyPrzekazanie na płycie w ilości 10 szt.Każdorazowo umieszczenie materiału na serwisie www projektu. | szt szt  | 11 | IV kwartał2018III Kwartał2020 | IV kwartał2018III kwartał2020 |
| Materiały multimedialne (2 artykuły) | Opracowanie merytoryczne, graficzne, uzgodnienie z Zamawiającymi emisja artykułu w lokalnej/regionalnej prasie (np. Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Gazeta Wyborcza, Biuletyn Skawiński.Publikacja od poniedziałku do piątku, kolor, strony ogłoszeniowe. | szt szt  | 11 | IV kwartał2018II kwartał2021 | IV kwartał2018III kwartał2021 |
| Ulotki informacyjne (1-sza edycja) | Opracowanie, zaprojektowanie, wydrukowanie i dostarczenie do ZamawiającegoGramatura 150gPapier kreda błyskA4 składane na pół | szt | 800 | IV kwartał2018 | IV kwartał2018 |
| Ulotki informacyjne (1-sza edycja) | Opracowanie, zaprojektowanie, wydrukowanie i dostarczenie do Zamawiającego.Gramatura 150 gPapier kreda błyskA4 składane na pół (4 strony)4+4 | szt | 800 | II kwartał2019 | III kwartał2019 |
| Broszury | Opracowanie, zaprojektowanie, wydrukowanie i dostarczenie do Zamawiającego.Gramatura 170 gPapier kreda błyskFormat A5, 8 stron, 4+4 | szt  | 100 | II kwartał2021 | III kwartał2021 |
| Plakaty | Opracowanie, zaprojektowanie, wydrukowanie i dostarczenie do Zamawiającego.Gramatura 170 gPapier kreda błyskFormat A3, 4+0 | szt | 150 | IV kwartał2018 | IV kwartał 2018 |
| Spotkania informacyjne z mieszkańcami | Ustalenie terminu z Zamawiającym, ustalenie miejsca, wynajem Sali, przygotowanie materiałów informacyjnych z puli jak wyżej, powiadomienie mieszkańców, oznakowanie miejsca wg obowiązujących zasad promocji. Dokumentacja fotograficzna z każdego spotkania przekazana Zamawiającemu na płycie | szt | 5 | III kwartał2018 | IV kwartał2020 |
| Program telewizyjny nt. realizacji projektu | Nagranie materiału filmowego, opracowanie, uzgodnienie z Zamawiającym.Wykonawca uzgodni z lokalna/regionalna TVP możliwość emisji materiału.Czas 1- 2 minutCzas emisyjny – pomiędzy 16.00 a 22.00 | szt | 1 | I kwartał2021 | II kwartał 2021 |
| Tablice informacyjno/pamiątkowe | Wymiary tablic 120 x 80 - z materiału trwałego- w technologii odpornej na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, słonce).Szczegółowa lokalizacja wskazana i uzgodniona z Zamawianym.W zależności od lokalizacji posadowiona na ogrodzeniu lub na wolnostojąca na trwale wmontowana w grunt. Konserwacja w okresie udzielonej gwarancji z wyłączeniem aktów wandalizmu. | szt | 10  | III kwartał 2018 | IV kwartał 2019 |
| Zestaw ekspozycyjny | Rodzaj Roll-up o wymiarach 80/100 x 200 | Szt | 2 | IV kwartał2018 | IV kwartał2018 |
| Kalendarze | Opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego kalendarzy trójdzielnych z grafikąKolor 4+0 z okienkiem na datę, na lata 2019, 2020 i 2021 | sztsztszt | 100100100 | IV kwartał2018III kwartał2019III kwartał2020 | IV kwartał2018III kwartał2019III kwartał2020 |
| Organizacja konferencji na temat projektu | Na zakończenie projektu, dokładny termin do uzgodnienia z Zamawiającym wg parametrów:- ilość 50 osób- zaproszenia 50 szt format DL, kolor, 4+0- catering (szwedzki stół w tym 3 rodzaje przekąsek zimnych, 2 rodzaje ciasta, sałatki 2 rodzaje, pieczywo ciemne/jasne, napoje zimne i cieple-wynajem Sali i sprzętu audiowizualnego | szt  | 1 | III kwartał2020 | IV kwartał 2021 |