## Arkusz
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
| 45231300-8 | [5 empty] | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
| 45100000-8 | [5 empty] | Przygotowanie terenu pod budowę
| 45233223-8 | [5 empty] | Wymiana nawierzchni drogowej
|  | NAZWA INWESTYCJI: | [5 empty] | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Skawina ul. Łanowa i mjr J. Żychonia - cz.3 rejon ul. Łanowej z pompownią P2 i pompowniami przydomowymi
|  | ADRES INWESTYCJI: | [5 empty] | Skawina ul. Łanowa, mjr J. Żychonia
|  | NAZWA INWESTORA: | [5 empty] | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
|  | ADRES INWESTORA: | [5 empty] | ul. Radziszowska 11, 32-050 Skawina
| DATA OPRACOWANIA: | [8 empty] | maj 2020
Kosztorys ofertowy
Lp. |  |  | Podstawa |  | Nr spec. techn. |  |  |  | Opis |  | j.m. | Ilość |  | Cena | Wartość
KOSZTORYS:
1 | [8 empty] | Kanalizacja grawitacyjna
1.1 | [8 empty] | Roboty przygotowawcze - rozbiórka nawierzchni
1 d.1.1 |  |  | KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 |  | SST-02 |  |  |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm |  | m2 | 529
2 d.1.1 |  |  | KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 |  | SST-02 |  |  |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm |  | m2 | 837
3 d.1.1 |  |  | KNR 2-31 0802-07 + KNR 2-31 0802-08 |  | SST-02 |  |  |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości do 25 cm |  | m2 | 1366
4 d.1.1 |  |  | KNR 2-31 0804-03 + KNR 2-31 0804-04 |  | SST-02 |  |  |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości do 25 cm |  | m2 | 2104
5 d.1.1 |  |  | KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 | [5 empty] | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość do 5 km |  | m3 | 962.25
Razem dział: Roboty przygotowawcze - rozbiórka nawierzchni
1.2 | [8 empty] | Roboty montażowe
6 d.1.2 |  |  | BCI 11.1.2.002 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Przewody z rur kamionkowych DN 200 mm, kielichowych, obustronnie glazurowanych. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie przy głębokości wykopów do 3,0 m, z odwozem na odkład czasowy na odl. 1 km, umocnieniem ścian wykopów wypraskami, odwadnianiem wykopów, zasypką wykopów wykonywaną ręcznie, po uprzednim ułożeniu przewodów na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów ziemią dowiezioną z odkładu z zagęszczeniem warstwami. Próba szczelności i inspekcja kamerowania kanałów rurowych. |  | m | 1169
7 d.1.2 |  |  | BCI 11.1.2.002 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Przewody z rur kamionkowych DN 200 mm, kielichowych, obustronnie glazurowanych. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie przy głębokości wykopów do 4,0 m, z odwozem na odkład czasowy na odl. 1 km, umocnieniem ścian wykopów wypraskami, odwadnianiem wykopów, zasypką wykopów wykonywaną ręcznie, po uprzednim ułożeniu przewodów na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów ziemią dowiezioną z odkładu z zagęszczeniem warstwami. Próba szczelności i inspekcja kamerowania kanałów rurowych. |  | m | 177
8 d.1.2 |  |  | BCI 11.1.2.015 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Montaż w wykopach umocnionych, kształtek kamionkowych - trójnik DN200-45st. |  | szt. | 3
9 d.1.2 |  |  | BCI 11.1.2.011 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Montaż w wykopach umocnionych, kształtek kamionkowych - kolana DN200-45st. |  | szt. | 6
10 d.1.2 |  |  | BCI 11.1.2.011 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Montaż w wykopach umocnionych, kształtek kamionkowych - prostka kamionkowa DN200 mm o dł. do 1,5 m |  | szt. | 9
11 d.1.2 |  |  | BCI 11.1.2.011 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Montaż w wykopach umocnionych, kształtek kamionkowych - zaślepka DN200 mm |  | szt. | 1
12 d.1.2 |  |  | BCI 11.5.1.008 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Koszty sieci kanalizacyjnej z rur PVC-U SN8 o średnicy zew. 160 mm montowanych metodą na wcisk przy użyciu uszczelki gumowej. Kanały z rur ułożone w wykopach umocnionych o głębokości do 3,0 m, wykopy wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu na odkład czasowy na odl. 1 km, umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypanie wykopów ziemią dowiezioną z odkładu z zagęszczaniem warstwami. Próba szczelności kanałów rurowych. |  | m | 67.5
13 d.1.2 |  |  | KNNR 4 1321-02 |  | SST-05 |  |  |  | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - trójnik 45st. |  | szt | 8
14 d.1.2 |  |  | KNNR 4 1321-02.1 |  | SST-05 |  |  |  | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - łuk 45st.. |  | szt | 16
15 d.1.2 |  |  | KNNR 4 1321-02.1 |  | SST-05 |  |  |  | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korek. |  | szt | 23
16 d.1.2 |  |  | KNR-W 2-19 0306-12 |  | SST-05 |  |  |  | Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. zewnętrznej 280 mm |  | m | 8
17 d.1.2 |  |  | KNR-W 2-19 0306-14 |  | SST-05 |  |  |  | Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. zewnętrznej 400 mm |  | m | 27
18 d.1.2 |  |  | CSRB2 KNNR MB 4 1209-0110 |  | SST-05 |  |  |  | Przeciąganie rurociągów przewodowych PVC 160 mm w rurach ochronnych (bez kosztu rury przewodowej). |  | m | 8
19 d.1.2 |  |  | CSRB2 KNNR MB 4 1209-0120 |  | SST-05 |  |  |  | Przeciąganie rurociągów przewodowych kamionkowych DN200 mm w rurach ochronnych (bez kosztu rury przewodowej). |  | m | 27
20 d.1.2 |  |  | ICRS KNR MR 2-28 0405-04 |  | SST-05 |  |  |  | Zamknięcie końcówek rur ochronnych, przy średnicy nominalnej rury osłonowej i rury przewodowej: 250/150 mm |  | kpl | 2
21 d.1.2 |  |  | ICRS KNR MR 2-28 0405-05 |  | SST-05 |  |  |  | Zamknięcie końcówek rur ochronnych, przy średnicy nominalnej rury osłonowej i rury przewodowej: 300/200 mm |  | kpl | 5
22 d.1.2 |  |  | KNR-W 2-19 0218-01 |  | SST-05 |  |  |  | Zabezpieczenie kabla w ziemi |  | zabezp. | 15
23 d.1.2 |  |  | BCI 11.3.2.002 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Studnia posiada całkowicie wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm studnie o śr. 1000 mm, H=1,50m |  | szt. | 1
24 d.1.2 |  |  | BCI 11.3.2.011 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Studnia posiada całkowicie wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm studnie o śr. 1200 mm, H= do 1,50m |  | szt. | 2
25 d.1.2 |  |  | BCI 11.3.2.012 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Studnia posiada całkowicie wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm studnie o śr. 1200 mm,H= do 2,0m |  | szt. | 12
26 d.1.2 |  |  | BCI 11.3.2.013 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Studnia posiada całkowicie wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm studnie o śr. 1200 mm, H= do 2,50m |  | szt. | 14
27 d.1.2 |  |  | BCI 11.3.2.014 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Studnia posiada całkowicie wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm studnie o śr. 1200 mm, H= do 3,0m |  | szt. | 12
28 d.1.2 |  |  | BCI 11.3.2.015 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Studnia posiada całkowicie wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm studnie o śr. 1200 mm, H= do 3,50m |  | szt. | 3
29 d.1.2 |  |  | BCI 11.3.2.016 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Studnia posiada całkowicie wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm studnie o śr. 1200 mm, H= do 4,0m |  | szt. | 5
Razem dział: Roboty montażowe
1.3 | [8 empty] | Odbudowa nawierzchni
30 d.1.3 |  |  | KNNR 6 0113-01 |  | D-04.04.02 |  |  |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 1366
31 d.1.3 |  |  | KNNR 6 0113-05 |  | D-04.04.02 |  |  |  | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm |  | m2 | 1366
32 d.1.3 |  |  | KNNR 6 0310-02 |  | D-05.03.05 |  |  |  | Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 5 cm po zagęszczeniu |  | m2 | 837
33 d.1.3 |  |  | KNNR 6 0310-01 |  | D-05.03.05 |  |  |  | Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca) |  | m2 | 529
34 d.1.3 |  |  | KNNR 6 0310-06 |  | D-05.03.05 |  |  |  | Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) |  | m2 | 529
35 d.1.3 |  |  | KNNR 6 0204-02 |  | D-05.02.01 |  |  |  | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 15 cm |  | m2 | 2104
36 d.1.3 |  |  | KNNR 6 0204-05 |  | D-05.02.01 |  |  |  | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm |  | m2 | 2104
Razem dział: Odbudowa nawierzchni
Razem dział: Kanalizacja grawitacyjna
2 | [8 empty] | Pompownia ścieków P2
2.1 | [8 empty] | Montaż pompowni
37 d.2.1 |  |  | KNR AT-11 0103-09 |  | SST-03 |  |  |  | Wykopy o gł. do 5,0 m w umocnieniu słupowo-liniowym |  | m3 | 57.8
38 d.2.1 |  |  | IWNB OBIEKT OS RP 3000-00 kalk. własna |  | SST-03 |  |  |  | Odwadnianie wykopu obiektowego w okresie robót montażowych |  | kpl | 1
39 d.2.1 |  |  | KNR AT-11 0111-09 |  | SST-03 |  |  |  | Mechaniczne zasypywanie wykopów w umocnieniu |  | m3 | 42.74
40 d.2.1 |  |  | KNNR 1 0205-04 + KNNR 1 0208-02 |  | SST-03 |  |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 5 km - wywóz nadmiaru ziemi z wykopu |  | m3 | 15.06
41 d.2.1 |  |  | BCR 4.7.6.001 |  | SST-06 |  |  |  | Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża |  | m3 | 4.62
42 d.2.1 |  |  | IWNB OBIEKT OS RP 3170-00 |  | SST-06 |  |  |  | Dostarczenie, montaż i rozruch kompletnej pompowni P2 - zbiornik z polimerobetonu DN 1500 mm, Hcał. = 4,77 m |  | kpl | 1
Razem dział: Montaż pompowni
2.2 | [8 empty] | Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni P2
43 d.2.2 |  |  | WKI 5-300 5.350.20. |  | SST-07 |  |  |  | Ogrodzenia panelowe systemowe wys.1,54 m na słupkach 40x60 mm z bramą i furtką |  | m | 27
44 d.2.2 |  |  | ICRB KNR ME 13-12 1504-03 |  | D-08-01-01 |  |  |  | Krawężniki betonowe. |  | m | 27
45 d.2.2 |  |  | KNNR 6 0103-03 |  | D-04.04.02 |  |  |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |  | m2 | 43.73
46 d.2.2 |  |  | KNNR 6 0113-01 |  | D-04.04.02 |  |  |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 43.73
47 d.2.2 |  |  | KNNR 6 0113-04 |  | D-04.04.02 |  |  |  | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm |  | m2 | 43.73
48 d.2.2 |  |  | KNNR 6 0502-03 |  | D-05.03.23 |  |  |  | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 43.73
Razem dział: Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni P2
2.3 | [8 empty] | Droga dojazdowa do pompowni
49 d.2.3 |  |  | KNNR 6 0101-03 |  | D1-01-01-01 |  |  |  | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników |  | m2 | 19
50 d.2.3 |  |  | KNNR 6 0103-03 |  | D1-01-01-01 |  |  |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |  | m2 | 19
51 d.2.3 |  |  | KNR 2-31 0402-04 |  | D-08-01-01 |  |  |  | Ława pod krawężniki betonowa z oporem |  | m3 | 1.22
52 d.2.3 |  |  | KNR 2-31 0403-03 |  | D-08-01-01 |  |  |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 24
53 d.2.3 |  |  | KNR 2-31 0403-07 |  | D-08-01-01 |  |  |  | Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach |  | m | 6
54 d.2.3 |  |  | KNNR 6 0113-01 |  | D-04.04.02 |  |  |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 19
55 d.2.3 |  |  | KNNR 6 0113-05 |  | D-04.04.02 |  |  |  | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm |  | m2 | 19
56 d.2.3 |  |  | KNR 2-31 23106-01 |  | D-04.04.02 |  |  |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm |  | m2 | 19
57 d.2.3 |  |  | KNR 2-31 0202-03 analogia |  | D-04.04.02 |  |  |  | Nawierzchnia żwirowa (pobocze) - grubość po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 8
Razem dział: Droga dojazdowa do pompowni
2.4 | [8 empty] | Zasilanie elektryczne pompowni
2.4.1 | [8 empty] | Zasilanie
58 d.2.4.1 |  |  | KNNR 5 0701-03 |  | SST-08 |  |  |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV |  | m3 | 2.56
59 d.2.4.1 |  |  | KNNR 5 0706-01 |  | SST-08 |  |  |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2 |  | m | 8
60 d.2.4.1 |  |  | KNNR 5 0705-01 |  | SST-08 |  |  |  | Ułożenie rur osłonowych DVR110 mm |  | m | 3
61 d.2.4.1 |  |  | KNNR 5 0713-02 |  | SST-08 |  |  |  | Układanie kabli YKY 4x16 w rurach |  | m | 3
62 d.2.4.1 |  |  | KNNR 5 0707-02 |  | SST-08 |  |  |  | Układanie kabli YKY 4x16 w rowach kablowych ręcznie |  | m | 8
63 d.2.4.1 |  |  | KNNR 5 0702-03 |  | SST-08 |  |  |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie |  | m3 | 2.56
64 d.2.4.1 |  |  | KNNR 5 0726-10 |  | SST-08 |  |  |  | Zarobienie na sucho końca kabla YKY 4x16 |  | szt. | 2
Razem dział: Zasilanie
2.4.2 | [8 empty] | Rozdzielnia pompowni (rozdzielnica z instalacją w dostawie z pompownią)
65 d.2.4.2 |  |  | KNNR 5 0403-01 |  | SST-08 |  |  |  | Montaż fundamentu prefabrykowanego 100x25 |  | szt. | 1
66 d.2.4.2 |  |  | KNNR 5 0606-04 |  | SST-08 |  |  |  | Uziomy pionowy miedziany 3/4" o długości 6 m |  | szt. | 1
67 d.2.4.2 |  |  | KNNR 5 0605-06 |  | SST-08 |  |  |  | Montaż uziomów poziomych FeZn 30x4 |  | m | 3
68 d.2.4.2 |  |  | KNNR 5 0701-03 |  | SST-08 |  |  |  | Kopanie rowów dlarur osłonowychi w sposób ręczny |  | m3 | 0.96
69 d.2.4.2 |  |  | KNNR 5 0705-01 |  | SST-08 |  |  |  | Ułożenie rur osłonowych DVR110 mm |  | m | 6
70 d.2.4.2 |  |  | KNNR 5 0702-03 |  | SST-08 |  |  |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie |  | m3 | 0.96
Razem dział: Rozdzielnia pompowni (rozdzielnica z instalacją w dostawie z pompownią)
2.4.3 | [8 empty] | Oświetlenie zewnętrzne
71 d.2.4.3 |  |  | KNNR 5 1001-01 |  | SST-08 |  |  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup parkowy h=6m |  | szt. | 1
72 d.2.4.3 |  |  | KNNR 5 1004-01 |  | SST-08 |  |  |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie- lampa oświetleniowa LED 28W |  | szt. | 1
73 d.2.4.3 |  |  | KNNR 5 1003-02 |  | SST-08 |  |  |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 6 m - przewód YDYżo 3x1,5 |  | kpl.przew. | 6
74 d.2.4.3 |  |  | KNNR 5 0701-03 |  | SST-08 |  |  |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny |  | m3 | 0.32
75 d.2.4.3 |  |  | KNNR 5 0707-01 |  | SST-08 |  |  |  | Układanie kabli YKY 3x2,5 w rowach kablowych ręcznie |  | m | 9
76 d.2.4.3 |  |  | KNNR 5 0702-03 |  | SST-08 |  |  |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie |  | m3 | 0.32
Razem dział: Oświetlenie zewnętrzne
2.4.4 | [8 empty] | Przekaz danych (radiomodem)
77 d.2.4.4 |  |  | KNNR 5 0404-08 |  | SST-08 |  |  |  | Radiomodem z anteną |  | kpl. | 1
78 d.2.4.4 |  |  | KNNR 5 0701-03 |  | SST-08 |  |  |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny |  | m3 | 2.88
79 d.2.4.4 |  |  | KNNR 5 0702-03 |  | SST-08 |  |  |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie |  | m3 | 2.88
80 d.2.4.4 |  |  | KNNR 5 0705-01 |  | SST-08 |  |  |  | Ułożenie rur osłonowych DVR50 mm |  | m | 9
81 d.2.4.4 |  |  | KNNR 5 0713-01 |  | SST-08 |  |  |  | Układanie kabli YKYżo 3x1,5 w rurach ochronnych |  | m | 10
82 d.2.4.4 |  |  | KNNR 5 0713-01 |  | SST-08 |  |  |  | Układanie kabli YKSY 8x2x0,5 w rurach ochronnych |  | m | 10
Razem dział: Przekaz danych (radiomodem)
Razem dział: Zasilanie elektryczne pompowni
Razem dział: Pompownia ścieków P2
3 | [8 empty] | Rurociąg tłoczny
3.1 |  |  |  |  | D-01.02.04 |  |  |  | Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni
83 d.3.1 |  |  | KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 |  | D-01.02.04 |  |  |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm |  | m2 | 635
84 d.3.1 |  |  | KNR 2-31 0802-07 + KNR 2-31 0802-08 |  | D-01.02.04 |  |  |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości do 25 cm |  | m2 | 635
85 d.3.1 |  |  | KNR 2-31 0804-03 + KNR 2-31 0804-04 |  | D-01.02.04 |  |  |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości do 25 cm |  | m2 | 412.5
86 d.3.1 |  |  | KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 |  | D-01.02.04 |  |  |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość do 5 km |  | m3 | 325.38
Razem dział: Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni
3.2 |  |  |  |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Roboty montażowe
87 d.3.2 |  |  | BCI 11.3.2.004 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Studnia rewizyjna o śr. 1000 mm, H=2,27m. Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm. |  | szt. | 1
88 d.3.2 |  |  | KNNR 2 0803-03 |  | SST-05 |  |  |  | Licowanie ściani posadzek płytkami klinkierowymi na zaprawie cementowej |  | m2 | 7.1
89 d.3.2 |  |  | KNR-W 2-19 0306-11 |  | SST-05 |  |  |  | Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. zewnętrznej 225 mm |  | m | 16
90 d.3.2 |  |  | CSRB2 KNNR MB 4 1209-0110 analogia |  | SST-05 |  |  |  | Przeciąganie rurociągów przewodowych PE 110 mm w rurach ochronnych (bez kosztu rury przewodowej). |  | m | 16
91 d.3.2 |  |  | ICRS KNR MR 2-28 0405-04 |  | SST-05 |  |  |  | Zamknięcie końcówek rur ochronnych, przy średnicy nominalnej rury osłonowej i rury przewodowej: 225/110 mm |  | kpl | 4
92 d.3.2 |  |  | KNR-W 2-19 0218-01 |  | SST-03 |  |  |  | Zabezpieczenie kabla w ziemi |  | zabezp. | 12
93 d.3.2 |  |  | BCI 10.3.1.016 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Koszty rurociągów tłocznych z rur ciśnieniowych PE100 o średnicy 110 mm montowanych metodą zgrzewania. Głębokość wykopu do 2,0 m, wykopy wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu na odkład czasowy na odl. 1 km, odwadnianie wykopu. Umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury, ułożenie taśmy ostrzegawczej. Próba szczelności rurociągu. Zasypka ziemią dowiezioną z odkładu z zagęszczaniem ziemi warstwami. |  | m | 221
94 d.3.2 |  |  | BCI 10.3.1.015 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Koszty rurociągów tłocznych z rur ciśnieniowych PE100 o średnicy 90 mm montowanych metodą zgrzewania. Głębokość wykopu do 2,0 m, wykopy wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu na odkład czasowy na odl. 1 km, odwadnianie wykopu. Umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury, ułożenie taśmy ostrzegawczej. Próba szczelności rurociągu. Zasypka ziemią dowiezioną z odkładu z zagęszczaniem ziemi warstwami. |  | m | 53.5
95 d.3.2 |  |  | BCI 10.3.1.014 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Koszty rurociągów tłocznych z rur ciśnieniowych PE100 o średnicy 63 mm montowanych metodą zgrzewania. Głębokość wykopu do 2,0 m, wykopy wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu na odkład czasowy na odl. 1 km, odwadnianie wykopu. Umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury, ułożenie taśmy ostrzegawczej. Próba szczelności rurociągu. Zasypka ziemią dowiezioną z odkładu z zagęszczaniem ziemi warstwami. |  | m | 139
96 d.3.2 |  |  | BCI 10.3.1.012 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Koszty rurociągów tłocznych z rur ciśnieniowych PE100 o średnicy 40 mm montowanych metodą zgrzewania. Głębokość wykopu do 2,0 m, wykopy wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu na odkład czasowy na odl. 1 km, odwadnianie wykopu. Umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury, ułożenie taśmy ostrzegawczej. Próba szczelności rurociągu. Zasypka ziemią dowiezioną z odkładu z zagęszczaniem ziemi warstwami. |  | m | 236
97 d.3.2 |  |  | BCI 11.5.1.008 |  | SST-01, SST-03, SST-05 |  |  |  | Przykanaliki z rur PVC o średnicy 160 mm ułożonych na głęb. do 3,0 m, na podłożu z piasku o grub. 15 cm, w wykopie nieumocnionym. Wykonanie próby szczelności kanału. Zasypka wykopu ręczna warstwą pisku grub. 30 cm, a następnie ziemią z wykopu. Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi. |  | m | 1.5
98 d.3.2 |  |  | KNNR 4 1011-03 |  | SST-05 |  |  |  | Kształtki elektrooporowe na rurociągach PE o śr. zewn. 90 mm - trójnik 90/40 mm |  | złącz. | 4
99 d.3.2 |  |  | KNNR 4 1011-01 |  | SST-05 |  |  |  | Kształtki elektrooporowe na rurociągach PE o śr. zewn. 63 mm - trójnik 63/40 mm |  | złącz. | 2
100 d.3.2 |  |  | KNNR 4 1011-01 |  | SST-05 |  |  |  | Kształtki elektrooporowe na rurociągach PE o śr. zewn. 40 mm - zaślepka |  | złącz. | 2
101 d.3.2 |  |  | KNNR 4 1321-02.1 |  | SST-05 |  |  |  | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korek. |  | szt | 1
102 d.3.2 |  |  | KNNR 4 1009-06 |  | SST-05 |  |  |  | Rury ochronne (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 140 mm |  | m | 4
103 d.3.2 |  |  | KNNR 4 1009-05 analogia |  | SST-05 |  |  |  | Rury ochronne (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm |  | m | 8
104 d.3.2 |  |  | CSRB2 KNNR MB 4 1209-0010 |  | SST-05 |  |  |  | Przeciąganie rurociągów przewodowych PE 90 mm w rurach ochronnych (bez kosztu rury przewodowej). |  | m | 4
105 d.3.2 |  |  | CSRB2 KNNR MB 4 1209-0010 |  | SST-05 |  |  |  | Przeciąganie rurociągów przewodowych PE 63 mm w rurach ochronnych (bez kosztu rury przewodowej). |  | m | 8
106 d.3.2 |  |  | ICRS KNR MR 2-28 0405-02 |  | SST-05 |  |  |  | Zamknięcie końcówek rur ochronnych, przy średnicy nominalnej rury osłonowej i rury przewodowej: 125/80 mm |  | kpl | 1
107 d.3.2 |  |  | ICRS KNR MR 2-28 0405-01 |  | SST-05 |  |  |  | Zamknięcie końcówek rur ochronnych, przy średnicy nominalnej rury osłonowej i rury przewodowej: 100/50 mm |  | kpl | 1
108 d.3.2 |  |  | BCI 11.4.1.050 analogia |  | SST-05 |  |  |  | Pompownie przydomowe o średnicy 800 mm z pompami wyporowymi, z kompletną armaturą i szafką sterowniczą |  | kpl. | 8
109 d.3.2 |  |  | BCR 4.7.6.001 |  | SST-03 |  |  |  | Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża |  | m3 | 2.88
110 d.3.2 |  |  | KNR 4-05II 0219-01 |  | SST-05 |  |  |  | Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych DN1000 mm |  | szt. | 3
111 d.3.2 |  |  | KNR AT-17 0101-04 |  | SST-05 |  |  |  | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym |  | cm | 30
112 d.3.2 |  |  | KNR AT-17 0101-03 |  | SST-05 |  |  |  | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym |  | cm | 15
113 d.3.2 |  |  | KNR AT-17 0101-02 |  | SST-05 |  |  |  | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym |  | cm | 60
114 d.3.2 |  |  | KNR 2-15/GEBERIT 0316-03 |  | SST-05 |  |  |  | Przejścia szczelne dla rur o śr. zewn. 200 mm |  | szt. | 1
115 d.3.2 |  |  | KNR 2-15/GEBERIT 0316-03 |  | SST-05 |  |  |  | Przejścia szczelne dla rur o śr. zewn. 160 mm |  | szt. | 1
116 d.3.2 |  |  | KNR 2-15/GEBERIT 0316-03 |  | SST-05 |  |  |  | Przejścia szczelne dla rur o śr. zewn. 90 mm |  | szt. | 1
117 d.3.2 |  |  | KNR 2-15/GEBERIT 0316-02 |  | SST-05 |  |  |  | Przejścia szczelne dla rur o śr. zewn. 63 mm |  | szt. | 2
118 d.3.2 |  |  | KNR 2-15/GEBERIT 0316-01 |  | SST-05 |  |  |  | Przejścia szczelne dla rur o śr. zewn. 40 mm |  | szt. | 1
Razem dział: Roboty montażowe
3.3 | [8 empty] | Odbudowa nawierzchni
119 d.3.3 |  |  | KNNR 6 0113-01 |  | D-04.04.02 |  |  |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 635
120 d.3.3 |  |  | KNNR 6 0113-05 |  | D-04.04.02 |  |  |  | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm |  | m2 | 635
121 d.3.3 |  |  | KNNR 6 0310-01 |  | D-05.03.05 |  |  |  | Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca) |  | m2 | 635
122 d.3.3 |  |  | KNNR 6 0310-06 |  | D-05.03.05 |  |  |  | Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) |  | m2 | 635
123 d.3.3 |  |  | KNNR 6 0204-02 |  | D-05.02.01 |  |  |  | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 15 cm |  | m2 | 412.5
124 d.3.3 |  |  | KNNR 6 0204-05 |  | D-05.02.01 |  |  |  | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm |  | m2 | 412.5
Razem dział: Odbudowa nawierzchni
Razem dział: Rurociąg tłoczny
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Tabela wartości elementów scalonych
Lp. |  |  |  | Nazwa | [8 empty] | Wartość
1 |  |  |  | Kanalizacja grawitacyjna
2 |  |  |  | Pompownia ścieków P2
3 |  |  |  | Rurociąg tłoczny
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Słownie: